## Sprint 1
Tên dự án: |  | XÂY DỰNG WEBSITE THUÊ XE TRỰC TUYẾN - iCars
Tên Module : |  | Sprint 1
Người tạo: |  | Nguyễn Phan Xuân Thành
Ngày bắt đầu: |  | 20/6/2018
Ngày kết thúc: |  | 3/7/2018
BÁO CÁO SPRINT 1
| STT | Tên thành viên | Thực tế | Dự kiến | [5 empty] | End task
| 1 | Nguyễn Phan Xuân Thành | 91.6667 | 85 | [5 empty] | tăng ca
| 2 | Nguyễn Mạnh Cường | 67.6667 | 66 | [5 empty] | trước thời hạn
| 3 | Nguyễn Hải Hà | 137.6667 | 147 |  |  |  |  | Đơn vị tính : Giờ
| Tổng |  | 297 | 298
Sprint 1 | Nội dung | Nhiệm vụ | Thành viên thực hiện |  | tổng | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 2018-07-03
| Sprint Plan Meeting |  | Tất cả thành viên |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog |  | Thành |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Test Plan |  | Thành |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu |  | Hà |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế giao diện | Thiết kế giao diện xem website | Cường |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện Đăng kí | Cường |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện Đăng nhập | Cường |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện Quản lý Users | Cường |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện Phân quyền | Cường |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện Quản lý danh mục | Cường |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện Quản lý thông tin cá nhân | Cường |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế Testcase | Thiết kế testcase Đăng kí | Thành |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế testcase Đăng nhập | Thành |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế testcase Quản lý Users | Thành |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế testcase Phân quyền | Thành |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế testcase Quản lí danh mục | Thành |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế testcase Quản lý thông tin cá nhân | Thành |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Code | Code giao diện website | Hà |  |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end của xem website | Hà |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end của xem website | Hà |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end của Đăng kí | Thành |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end của Đăng kí | Thành |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end của Đăng nhập | Cường |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end của Đăng nhập | Cường |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end của Quản lý Quản lý Users | Hà |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end của Quản lí Users | Hà |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end của Phân Quyền | Hà |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end của Phân quyền | Hà |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end của Quản lí danh mục | Hà |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end của Quản lí danh mục | Hà |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end của Quản lý thông tin cá nhân | Hà |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end của Quản lý thông tin cá nhân | Hà |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing | Test cho giao diện website | Tất cả thành viên |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test cho Đăng kí | Tất cả thành viên |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test cho Đăng nhập | Tất cả thành viên |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test cho Quản lý Users | Tất cả thành viên |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test cho Phân quyền | Tất cả thành viên |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test cho Quản lí danh mục | Tất cả thành viên |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test cho Quản lý thông tin cá nhân | Tất cả thành viên |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fix Bugs | Fix cho giao diện Website | Hà |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix cho Đăng kí | Thành |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Fix cho Đăng nhập | Cường |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Fix cho Quản lý Users | Hà |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Fix cho Phân Quyền | Hà |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Fix cho Quản lí danh mục | Hà |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Fix cho Quản lý thông tin cá nhân | Hà |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
| ReTesting | Retest cho giao diện Website | Tất cả thành viên |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Retest cho Đăng kí | Tất cả thành viên |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Retest cho Đăng nhập | Tất cả thành viên |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Retest cho Quản lý Users | Tất cả thành viên |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Retest cho Phân quyền | Tất cả thành viên |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Retest cho Quản lí danh mục | Tất cả thành viên |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Retest cho Quản lý thông tin cá nhân | Tất cả thành viên |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| Release Sprint 1 | Sprint 1 Review Meeting | Tất cả thành viên |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Sprint 1 Retrospective | Tất cả thành viên |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  |  | Ước tính |  | 298 | 298 | 248 | 210 | 158 | 142 | 122 | 107 | 102 | 102 | 102 | 102 | 32 | 32 | 0
| Nội dung | Nhiệm vụ | Thành viên thực hiện | Thực tế | tổng | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 2018-07-03
Sprint 1 | Sprint Plan Meeting |  | Tất cả thành viên | 3 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2
| Tạo Sprint Backlog |  | Thành | 7 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
| Tạo Test Plan |  | Thành | 6 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
| Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu |  | Hà | 10 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4
| Thiết kế giao diện | Thiết kế giao diện xem website | Cường | 4 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế giao diện Đăng kí | Cường | 4 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế giao diện Đăng nhập | Cường | 4 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế giao diện Quản lý Users | Cường | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện Phân quyền | Cường | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện Quản lý danh mục | Cường | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện Quản lý thông tin cá nhân | Cường | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế Testcase | Thiết kế testcase Đăng kí | Thành | 6 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế testcase Đăng nhập | Thành | 6 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế testcase Quản lý Users | Thành | 6 |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế testcase Phân quyền | Thành | 6 |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế testcase Quản lí danh mục | Thành | 6 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế testcase Quản lý thông tin cá nhân | Thành | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Code | Code giao diện website | Hà | 6 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2
|  | Thiết kế front-end của xem website | Hà | 6 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2
|  | Code back-end của xem website | Hà | 6 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2
|  | Thiết kế front-end của Đăng kí | Thành | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end của Đăng kí | Thành | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế front-end của Đăng nhập | Cường | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end của Đăng nhập | Cường | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end của Quản lý Users | Hà | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end của Quản lý Users | Hà | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end của Phân Quyền | Hà | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end của Phân quyền | Hà | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end của Quản lí danh mục | Hà | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end của Quản lí danh mục | Hà | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế front-end của Quản lý thông tin cá nhân | Hà | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end của Quản lý thông tin cá nhân | Hà | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing | Test cho giao diện website | Tất cả thành viên | 4 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | -1 | 0 | -1
|  | Test cho Đăng kí | Tất cả thành viên | 4 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Test cho Đăng nhập | Tất cả thành viên | 4 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Test cho Quản lý Users | Tất cả thành viên | 4 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Test cho Phân quyền | Tất cả thành viên | 4 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Test cho Quản lí danh mục | Tất cả thành viên | 4 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Test cho Quản lý thông tin cá nhân | Tất cả thành viên | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fix Bugs | Fix cho giao diện Website | Hà | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Fix cho Đăng kí | Thành | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Fix cho Đăng nhập | Cường | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Fix cho Quản lý Users | Hà | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Fix cho Phân Quyền | Hà | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Fix cho Quản lí danh mục | Hà | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Fix cho Quản lý thông tin cá nhân | Hà | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
| ReTesting | Retest cho giao diện Website | Tất cả thành viên | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Retest cho Đăng kí | Tất cả thành viên | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Retest cho Đăng nhập | Tất cả thành viên | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Retest cho Quản lý Users | Tất cả thành viên | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Retest cho Phân quyền | Tất cả thành viên | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Retest cho Quản lí danh mục | Tất cả thành viên | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Retest cho Quản lý thông tin cá nhân | Tất cả thành viên | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| Release Sprint 1 | Sprint 1 Review Meeting | Tất cả thành viên | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Sprint 1 Retrospective | Tất cả thành viên | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
Ước tính
|  |  |  | 298 |  | 298 | 248 | 210 | 158 | 142 | 122 | 107 | 102 | 102 | 102 | 102 | 32 | 32 | 0
|  |  |  | 297 |  | 299 | 251 | 241 | 230 | 213 | 200 | 146 | 147 | 141 | 112 | 112 | 32 | 32 | 0
251
Note on C2: Change this to sprint number.

## Sprint 2
Tên dự án: |  | XÂY DỰNG WEBSITE CHO THUÊ XE TRỰC TUYẾN - iCars
Tên Module : |  | Sprint 2
Người tạo: |  | Nguyễn Phan Xuân Thành
Ngày bắt đầu: |  | 2018-07-06
Ngày kết thúc: |  | 2018-07-19
BÁO CÁO SPRINT 2
| STT | Tên thành viên | Thực tế | Dự kiến | [5 empty] | Dừng làm việc
| 1 | Nguyễn Phan Xuân Thành | 84.3333 | 62.3333 | [5 empty] | Tăng ca
| 2 | Nguyễn Mạnh Cường | 44.3333 | 40.3333 | [5 empty] | Xong trước thời hạn
| 3 | Nguyễn Hải Hà | 158.3333 | 157.3333 |  |  |  | Đơn vị tính : Giờ
| Tổng |  | 287 | 260
| Nội dung | Nhiệm vụ | Thành viên thực hiện |  | tổng | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 2018-07-08 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-15 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-19
Sprint 2 | Sprint Plan Meeting |  | Tất cả thành viên |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog |  | Thành |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Test Plan |  | Thành |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu |  | Hà |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế giao diện | Thiết kế giao diện đăng tin | Cường |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện tìm kiếm | Cường |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện duyệt yêu cầu thuê | Cường |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện liên hệ | Cường |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện Lưu tin | Cường |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện quản lý hóa đơn | Cường |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế Testcase | Thiết kế testcase đăng tin | Thành |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế testcase tìm kiếm | Thành |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế testcase duyệt yêu cầu thuê | Thành |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế testcase liên hệ | Thành |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế testcase Lưu tin | Thành |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế testcase quản lý hóa đơn | Thành |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Code | Thiết kế front-end của đăng tin | Hà |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end của đăng tin | Hà |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end của tìm kiếm | Hà |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end của tìm kiếm | Hà |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end của duyệt yêu cầu thuê | Hà |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end của duyệt yêu cầu thuê | Hà |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end của liên hệ | Hà |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end của liên hệ | Hà |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end của lưu tin | Hà |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end của lưu tin | Hà |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end của quản lý hóa đơn | Hà |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end của quản lý hóa đơn | Hà |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing | Test cho Đăng tin | Tất cả thành viên |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test cho tìm kiếm | Tất cả thành viên |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test cho duyệt yêu cầu thuê | Tất cả thành viên |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test cho liên hệ | Tất cả thành viên |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test cho Lưu tin | Tất cả thành viên |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test cho quản lý hóa đơn | Tất cả thành viên |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fix Bugs | Fix cho Đăng tin | Hà |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix cho Tìm kiếm | Hà |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix cho duyệt yêu cầu thuê | Hà |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix cho liên hệ | Hà |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix cho lưu tin | Hà |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix cho quản lý hóa đơn | Hà |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| ReTesting | Retest cho Đăng tin | Tất cả thành viên |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Retest cho Tìm kiếm | Tất cả thành viên |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Retest cho duyệt yêu cầu thuê | Tất cả thành viên |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Retest cho liên hệ | Tất cả thành viên |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Retest cho Lưu tin | Tất cả thành viên |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Retest cho quản lý hóa đơn | Tất cả thành viên |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
| Release Sprint 2 | Sprint 1 Review Meeting | Tất cả thành viên |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Sprint 1 Retrospective | Tất cả thành viên |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | Ước tính |  | 236 | 260 | 212 | 182 | 174 | 142 | 134 | 134 | 104 | 104 | 104 | 32 | 32 | 8 | 8
| Nội dung | Nhiệm vụ | Thành viên thực hiện | Thực tế | tổng | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-15 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-21 | 2018-07-22 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25
Sprint 2 | Sprint Plan Meeting |  | Tất cả thành viên | 5 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog |  | Thành | 10 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5
| Tạo Test Plan |  | Thành | 6 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
| Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu |  | Hà | 10 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-5
| Thiết kế giao diện | Thiết kế giao diện đăng tin | Cường | 2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Thiết kế giao diện tìm kiếm | Cường | 2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Thiết kế giao diện duyệt yêu cầu thuê | Cường | 2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Thiết kế giao diện liên hệ | Cường | 2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Thiết kế giao diện Lưu tin | Cường | 2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Thiết kế giao diện quản lý hóa đơn | Cường | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế Testcase | Thiết kế testcase đăng tin | Thành | 8 |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3
|  | Thiết kế testcase tìm kiếm | Thành | 8 |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3
|  | Thiết kế testcase duyệt yêu cầu thuê | Thành | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế testcase liên hệ | Thành | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế testcase Lưu tin | Thành | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế testcase quản lý hóa đơn | Thành | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Code | Thiết kế front-end của đăng tin | Hà | 3 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Code back-end của đăng tin | Hà | 3 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Thiết kế front-end của tìm kiếm | Hà | 3 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Code back-end của tìm kiếm | Hà | 3 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Thiết kế front-end của duyệt yêu cầu thuê | Hà | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end của duyệt yêu cầu thuê | Hà | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end của liên hệ | Hà | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end của liên hệ | Hà | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end của lưu tin | Hà | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end của lưu tin | Hà | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end của quản lý hóa đơn | Hà | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end của quản lý hóa đơn | Hà | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing | Test cho Đăng tin | Tất cả thành viên | 10 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5
|  | Test cho tìm kiếm | Tất cả thành viên | 10 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5
|  | Test cho duyệt yêu cầu thuê | Tất cả thành viên | 10 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5
|  | Test cho liên hệ | Tất cả thành viên | 10 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5
|  | Test cho Lưu tin | Tất cả thành viên | 10 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5
|  | Test cho quản lý hóa đơn | Tất cả thành viên | 10 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5
| Fix Bugs | Fix cho Đăng tin | Hà | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix cho Tìm kiếm | Hà | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix cho duyệt yêu cầu thuê | Hà | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix cho liên hệ | Hà | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix cho lưu tin | Hà | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix cho quản lý hóa đơn | Hà | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| ReTesting | Retest cho Đăng tin | Tất cả thành viên | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Retest cho Tìm kiếm | Tất cả thành viên | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Retest cho duyệt yêu cầu thuê | Tất cả thành viên | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Retest cho liên hệ | Tất cả thành viên | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Retest cho Lưu tin | Tất cả thành viên | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Retest cho quản lý hóa đơn | Tất cả thành viên | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
| Release Sprint 2 | Sprint 2 Review Meeting | Tất cả thành viên | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Sprint 2 Retrospective | Tất cả thành viên | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | Ước tính | 260 |  | 260 | 212 | 182 | 174 | 142 | 134 | 134 | 104 | 104 | 104 | 32 | 32 | 8 | 8
|  |  | Thực tế | 287 |  | 260 | 208 | 202 | 142 | 142 | 134 | 164 | 104 | 104 | 104 | 32 | 32 | 8 | 8
Note on C2: Change this to sprint number.